## Mapa Obras (Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)
UNIDADE: (1) | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS XEXEU - PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) 15.451.1504.1026.0000 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | JANEIRO à DEZEMBRO 2018
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA 04/2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2017 | LIMPEZA URBANA |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA |  | 03/03/2017 | 90 NOVENTA DIAS | 458.637,93 | 01/06/2017 | 180 DIAS |  | 3.3.90.36.61 | 573796.99 | 573796.99 | 573796.99 | 573796.99 | CONCLUIDO | 1338408,64
DISPENSA 01/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ACOMODAÇÃO DO LIXO (RECOBRIMENTO), LOCALIZADO NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO DA CIDADE DE XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 28.099.744/0001-24 | AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07/2018 | 18/04/2018 | 10 DIAS | 14.237,50 | 28/01/2018 |  |  | 4.4.90.39.12 | 14237.5 | 14237.5 | 14237.5 | 14237.5 | CONCLUIDO
DISPENSA 02/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 11.054.096/0001-97 | G&G CONSTRUTORA LTDA | 08/2018 | 18/01/2018 | 15 DIAS | 14061,60 | 02/02/2018 |  |  | 4.4.90.51.99 | 14061.6 | 14061.6 | 14061.6 | 14061.6 | CONCLUIDO
DISPENSA 03/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ FELICIANO BAIRRO SETE DE SETEMBRO DA CIDADE DE XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 11.054.096/0001-97 | G&G CONSTRUTORA LTDA | 017/2018 | 03/03/2018 | 02 MESES | 14.406,20 | 03/05/2018 |  |  | 3.3.90.39.74 | 14406.2 | 14406.2 | 14406.2 | 14406.2 | CONCLUIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 28.099.744/0001-24 | AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 042/2018 | 07/08/2018 | 02 MESES | 8635,25 | 07/10/2018 |  |  | 4.4.90.39.12 | 8635,25 | 8635,25 | 8635,25 | 8635,25 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 250.000,00 | 20215,43 | 07.808.854.0001-48 | A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP |  | 02/03/2017 | 02 MESES | 264352,76 | 02/05/2017 | 24 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 25/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS SANEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU | 291927,75 |  | 07.808.854.0001-48 | A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP |  | 12/07/2017 | 06 MESES | 291927,75 | 12/01/2018 | 18 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 33249.35 | 33249.35 | 33249.35 | 33249.35 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 PROCESSO 014/2017 | CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF: 535.309.504-91 | CLODOMIR AZEVEDO DE ARAUJO |  | 03/04/2017 | 12 MESES | 50400,00 | 02/04/2018 |  |  | 3.3.90.45 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | CONCLUIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 | CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF: 535.309.504-91 | CLODOMIR AZEVEDO DE ARAUJO | 054/2018 | 0511/2018 | 02 MESES | 8.400,00 | 05/01/2019 |  |  | 3.3.90.45 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 PROCESSO 013/2017 | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 048.423.144-86 | CLAYTON DA SILVA |  | 03/04/2017 | 12MESES | 79200,00 | 02/04/2018 |  |  | 3.3.90.36.45 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2017 PROCESSO 026/2017 | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, RELACIONADOS AO ATENDIMENTO DA LEI Nº 12.305/2010 QUE INSTITUI A POLITICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, EM ESPECIAL AS TIVIDADES DE COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SUA IMPLEMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS AFINS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETRAIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 122.771.264-20 | ABELARDO EUGENIO DA MATTA RIBEIRO |  | 01/12/2017 | 12MESES | 97.200,00 | 31/07/2018 |  |  | 3.3.90.36.45 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | ANDAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO MUNICIPIO DE XEXEU |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 100.827.724-01 | MARIA EDUARDA CAVALCANTI GUIMARES |  | 04/01/2018 | 05 MESES | 14.000,00 | 06/06/2018 |  |  | 3.3.90.36.45 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 PROCESSO 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO MUNICIPIO DE XEXEU |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 100.827.724-01 | MARIA EDUARDA CAVALCANTI GUIMARES | 030/2018 | 15/06/2018 | 12 MESES | 33600 | 15/06/2019 |  |  | 3.3.90.36.45 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS |  | FEM 2015 TERMO DE ADESÃO | 772.442,77 | 64315,55 | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 022/2016 | 20/05/2016 | FINAL DO EXERCICIO | 836.241,666 | 31/12/2016 | 24 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 44518.97 | 44518.97 | 44518.97 | 44518.97 | ANDAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 058.472.704-61 | VALDSON LUIS LIMA SILVA | 055/2018 | 0511/2018 | 02 MESES | 9.000,00 | 05/01/2019 |  |  | 3.3.90.36.45 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 001/2015 PROCESSO 021/2015 | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNIICPIO DE XEXEU PE |  | EMENDA 515/2014 | 849.155,91 | 53.708,05 | 21.627038/000159 | LOCOMOTIVE LOCACÕES E CONSTRUÇÕES |  | 16/10/2015 | 06 MESES | 902.858,96 | 16/04/2016 | 36 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 127721.19 | 127721.19 | 127721.19 | 127721.19 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 002/2014 PROCESSO 019/2014 | CONSTRUÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR |  | CONVÊNIO Nº 36/2014 |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME |  | 01/08/2004 | 90 NOVENTA DIAS | 193.024,01 | 01/11/2014 | 1530 DIAS |  | 4.4.90.51.99 | 62696.07 | 62696.07 | 62696.07 | 62696.07 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU, |  | REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO | 155000,00 | 17930,85 | 11.446.462/0001-53 | SILVA & SILVA LTDA | 044/2018 | 20/08/2018 | 06 MESES | 172792,18 | 20/02/2019 |  |  | 4.4.90.51.99 | 47265.43 | 47265.43 | 47265.43 | 47265.43 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 1129553.3 | 1129553.3 | 1129553.3 | 1129553.3
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
07 DE MARÇO DE 2018
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## FMAS
MAPA DEMONSTRATIVO (CONSOLIDADO) DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018
EXERCÍCIO: 2018
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
020/2014
023/2014
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE,DEZEMBRO DE 2018
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018
EXERCÍCIO: 2018
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde Xexéu/PE CNPJ: 11.289.929/0001-07 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
020/2014 |  | DISPENSA 01/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA NA CIDADE DE XEXEU - PE |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01/2018 | 02/04/2018 | 30 DIAS | 12.943,89 | 03/05/2018 |  |  | 4.4.90.51.99 | 12.943,89 | 12.943,89 | 12.943,89 | 12.943,89 | CONCLUIDO
023/2014
[17 empty] | TOTAL | 12.943,89 | 12.943,89 | 12.943,89 | 12.943,89
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE 2018
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018
EXERCÍCIO: 2018
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPNJ: 19.614.772/0001-41 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2018
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
|  | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 PROCESSO 008/2018 FME | CONTRAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE, E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXEU - PE |  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 031/2018 | 1405/2018 | 06 SEIS MESES | 207042,36 | 14/11/2018 |  |  | 4.4.90.51,99 | 127396.69 | 127396.69 | 127396.69 | 127396.69 | CONCLUIDO
|  | TOMADA DE PREÇO 008/2016 PROCESSO 001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I |  | FNDE |  |  | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 045/2016 | 20/05/2016 |  | 1.955.446,69 | 20/03/2017 | 20 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 146548.85 | 146548.85 | 146548.85 | 146548.85 | ANDAMENTO
|  | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 PROCESSO 019/2018 FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA SOBRINHO NO MUNICIPAIO DE XEXEU - PE (ANEXO JB) |  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 001/2018 | 02/01/2018 | 03 TRÊS MESES | 201789,01 | 02/04/2018 | 03 MESES |  | 4.4.90.51,99 | 201788.99 | 201788.99 | 201788.99 | 201788.99 | CONCLUIDO
[17 empty] | TOTAL | 475734.53 | 475734.53 | 475734.53 | 475734.53
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE - 2018
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO