## Mapa Obras (Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
UNIDADE: (1) | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS XEXEU - PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) 15.451.1504.1026.0000 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 01/021 DISPENSA 01/2021 | CONTRATACAO IMEDIATA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RISÍDUOS SÓLIDOS, VARRIÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS DE PODA E CAPINAÇÃO NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 11/01/2021 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 1324723,20 | 11/07/2021 | 120 DIAS |  | 3.3.90.39 | 219885,59 | 219885,59 | 219885,59 | 1251523,70 | CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2021 | Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA ESPALHAMENTO,PARA OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E DESOBUSTRAÇÃO DE CANAL , deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 21.708.525/0001-56 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA- ME | 08 | 18/06/2021 | 90 NOVENTA DIAS | 69743,52 | 18/09/2021 | 90 NOVENTA DIAS |  | 3.3.90.39. | 27676,00 | 27676,00 | 27676,00 | 69743,12 | CONCLUIDO
PROC 01/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE XEXÉU -PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.593. 290/0001-08 | E B DA SILVA AMORIM ENGENHARIA | 01 | 01/02/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 105910,96 | 01/08/2022 |  |  | 3.3.90.39. | 105910,96 | 105910,96 | 105910,96 | 105910,96 | CONCLUIDO
PROC 0122022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2022 | Contratação de empresa de engenharia para OS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR E DA PRAÇA EM FRENTE DA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS, deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIEMNTOS EIRELI | 2 | 04/02/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 50298,40 | 04/08/2022 |  |  | 4.4.90.51.99 | 50298,40 | 50298,40 | 50298,40 | 50298,40 | CONCLUIDO
PROC 03/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS BAIRROS E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.593. 290/0001-08 | E B DA SILVA AMORIM ENGENHARIA | 03 | 11/02/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 105997,38 | 11/08/2022 |  |  | 3.3.90.39. | 105997,38 | 105997,38 | 105997,38 | 105997,38 | CONCLUIDO
PROC 04/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO, deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.593. 290/0001-08 | E B DA SILVA AMORIM ENGENHARIA | 04 | 11/02/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 104650,00 | 11/08/2022 |  |  | 4.4.90.51.99 | 104650,00 | 104650,00 | 104650,00 | 104650,00 | CONCLUIDO
PROC 05/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITO DE CAMPOS FRIOS DO MUNICIPIO DE, XEXÉU- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.700.107/0001-18 | JV TOLEDO VELOSO - ME | 05 | 07/03/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 107216,25 | 07/10/2022 |  |  | 4.4.90.51.99 | 22721,10 | 107216,25 | 107216,25 | 107216,25 | CONCLUIDO
PROC 011/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM JAZIDA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E URBANA DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS. DESTE MUNICÍPIO, XEXÉU- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.593. 290/0001-08 | E B DA SILVA AMORIM ENGENHARIA | 01 | 24/05/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 103400,00 | 24/08/2022 |  |  | 3.3.90.39. | 68000,00 | 0,00 | 68000,00 | 68000,00 | ANDAMENTO
PROC 09/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DOS TERRENOS ONDE SERÃO CONSTRUIDA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE E A RUA PROJETADA AO LADO DA ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE. |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 33.414.068/0001-76 | EBM DE SANTANA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 09 | 21/03/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 34059,72 | 21/09/2022 |  |  | 4.4.90.51.99 | 34059,72 | 34059,72 | 34059,72 | 34059,72 | CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2021 | Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF:535.309.504-91 | CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO | 015/2021 | 06/08/2021 | 12 MESES | 57.600,00 | 06/08/2022 |  |  | 04.122.0401.2048 | 29600,00 | 20000,00 | 29600,00 | 57600,00 | CONCLUIDO
PROC 01/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços REVITALIZAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL. DESTE MUNICÍPIO, XEXÉU- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 42. 073.258/0001-68 | ID SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 012 | 02/06/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 51665,44 | 02/09/2022 |  |  | 4.4.90.51.00 | 51665,44 | 51665,44 | 51665,44 | 51665,44 | CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2022 | Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF:535.309.504-91 | CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO | 014/2022 | 10/08/2022 | 02 MESES | 9600,00 | 10/10/2022 |  |  | 3.3.90.36.00 | 9600,00 | 4800,00 | 9600,00 | 9600,00 | CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2022 | Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF:535.309.504-91 | CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO | 019/2022 | 18/10/2022 | 01 MÊS | 4800,00 | 18/11/2022 |  |  | 3.3.90.36.00 | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 | CONCLUIDO
PROC LIC 23/2022 TP 02/2021 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços de serviços de construção da praça de eventos Município, Xexéu- PE |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  | CNPJ: 40.354.666/0001-62 | LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |  | 05/08/2021 | 03 TRES MESES | 273418,94 | 05/11/2021 | 12 MESES | 67732,46 | 4.4.90.51.99 | 220108,54 | 184161,56 | 220108,54 | 220108,54 | ANDAMENTO
PROC LICITATORIO 030/2022 CONTRATO 118/2022 | Contratação imediata de empresa especializadas em obras e serviços de engenharia visando a recuperação de vias (ruas e avenidas) em pavimnetação de pedra graníticas no MUNICIPIO DE XEXÉU- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.700.107/0001-18 | JV TOLEDO VELOSO - ME |  | 14/07/2022 | 90 noventa dias | 139.733,60 | 14/10/2022 |  |  | 4.4.90.51 | 53527,87 | 0,00 | 53527,87 | 53527,87 | ANDAMENTO
PROC LICITATORIO 017/2022 TP 001/2022 | Contratação de empresa de engenharia para construção do portico e arborização do acesso principal deste municipio XEXÉU- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.700.107/0001-18 | JV TOLEDO VELOSO - ME |  | 14/07/2022 | 06 meses | 512.816,82 | 14/01/2023 |  |  | 4.4.90.51 | 402547,24 | 356767,03 | 402547,24 | 402547,24 | ANDAMENTO
PROC 06/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2022 | Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA EM DIVERSOS BAIRROS E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICIPIO DE XEXÉU- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 44.700.107/0001-18 | JV TOLEDO VELOSO - ME | 06 | 11/03/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 105238,50 | 11/09/2022 |  |  | 3.3.90.39 | 66604,50 | 0,00 | 66604,50 | 66604,50 | ANDAMENTO
PROC 07/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA NAS SALAS QUE SERÃO ADAPTADAS, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NO MUNÍCIPIO DE XEXÉU-PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 33.414.068/0001-76 | EBM DE SANTANA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 07 | 17/03/2022 | 180 CENTO E OITENTA DIAS | 44642,30 | 17/09/2022 |  |  | 4.4.90.51.99 | 35226,12 | 15725,47 | 35226,12 | 35226,12 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 034/2021 CONVITE 004/2021 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços de ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO,COREEÇÃO E /OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS , deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 40.789.708/0001-98 | LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI |  | 21/09/2021 | 12 DOZE MESES | 227441,28 | 21/09/2022 |  |  | 3.3.90.39 | 227441,28 | 18953,44 | 170580,96 | 227441,28 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 048/2022 CONVITE 004/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviçosCONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, CONSULTORIASTECNICA/OPERACIONAL CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS , deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 40.789.708/0001-98 | LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI |  | 25/10/2022 | 12 DOZE MESES | 240620,16 | 25/10/2023 |  |  | 3.3.90.39 | 20051,68 | 20051,68 | 20051,68 | 20051,68 | ANDAMENTO
Proc. Nº 012/2021 Tomada de Preços 001/2021 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços de RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNIICIPIO, Xexéu- PE |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 394200,00 | 89624,86 | CNPJ: 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA |  | 22/04/2021 | 03 TRÊS MESES | 483824,86 | 22/07/2021 | 06 MESES |  | 4.4.90.51 | 242084,39 | 11392,10 | 242084,39 | 483824,86 | CONCLUIDO
Proc. Nº 047/2022 Tomada de Preços 004/2022 | Contratação de empresa ou pessoa física na área de engnharia com profissional técnico em edificações nível médio destinado a execução de serviços na área de sua competência junto as diversas secretaria deste Município, Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CNPJ: 46.661.307/0001-34 | C A CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA |  | 16/11/2022 | 12 DOZE MESES | 57600,00 | 16/11/2023 |  |  | 3.3.90.39 | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 | ANDAMENTO
Proc. Nº 022/2018 Tomada de Preços 006/2018 | Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviço na execução de redes coletoras de esgoto na rua projetada 01 Bairro Nova Xexéu - PE no Municipio de Xexéu-PE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 30.000,00 | 14140,56 | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 05/2019 | 04/01/2019 | 6 MESES | 44.140,56 | 04/08/2019 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 24788,66 | ANDAMENTO
Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE. |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 200.000,00 | 2.597,25 | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 04/2019 | 04/01/2019 | 6 MESES | 202597,25 | 04/07/2019 | 36 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 112646,97 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 250.000,00 | 20215,43 | 07.808.854.0001-48 | A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP |  | 02/03/2017 | 02 MESES | 264352,76 | 02/05/2017 | 24 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 214352.76 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS |  | FEM 2015 TERMO DE ADESÃO | 772.442,77 | 64315,55 | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 022/2016 | 20/05/2016 | FINAL DO EXERCICIO | 836.241,64 | 31/12/2016 | 36 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 681753.08 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU, |  | REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO | 155000,00 | 17792,18 | 11.446.462/0001-53 | SILVA & SILVA LTDA | 044/2018 | 20/08/2018 | 06 MESES | 172792,18 | 20/02/2019 |  |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 63792.18 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 2107256.21 | 1448811.02 | 2134891.04 | 4632530.71
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
XEXEU - PE JANEIRO DE 2023
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| CLEITON EMANUEL S. DAS NEVES |  |  | AÍRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA |  |  |  | THIAGO GONÇALVES DE LIMA
| SECRETARIO DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRA FISCAL |  |  |  | PREFEITO

## FMAS
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
EXERCÍCIO: 2022
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
020/2014 |  | DISPENSA Nº 01/2022 | :Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma e revitalização das instalações do creas e criança feliz, deste Município, Xexéu- PE | - | - | - | - | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | 01/2022 | 08/06/2022 | 90 DIAS | 16453.44 | 0/09/2022 | - | - | 3.3.90.74 | 16453.44 | 16453.44 | 16453.44 | 16453.44 | CONCLUIDO
023/2014
[17 empty] | TOTAL | 16453.44 | 16453.44 | 16453.44 | 16453.44
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE, JANEIRO DE 2023
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETÁRIO

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
EXERCÍCIO: 2022
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde Xexéu/PE CNPJ: 11.289.929/0001-07 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
|  | CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços de REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA JOANA, NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE, deste Município, Xexéu- PE |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  | 42.073.258/0001-68 | ID SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  | 08/06/2022 | 180 DIAS | 65.816,87 | 08/12/2022 |  |  | 4.4.90.51.00 | 32206,91 | 32206,91 | 32206,91 | 32206,91 | ANDAMENTO
|  | CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022 | Contratação de empresa de engenharia para os serviços emergências de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE, deste Município, Xexéu- PE |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  | 44.700.107/0001-18 | JV TOLEDO VELOSO - ME |  | 19/08/2022 | 90 DIAS | 24342,66 | 19/11/2022 |  |  | 4.4.90.51.00 | 22701,86 | 14582,58 | 22701,86 | 22701,86 | CONCLUÍDO
[17 empty] | TOTAL | 54908.77 | 46789.49 | 54908.77 | 54908.77
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE JANEIRO 2023
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO

## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
EXERCÍCIO: 2022
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPNJ: 19.614.772/0001-41 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO 2022
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
|  | CONCORRÊNCIA 001/2020 PROCESSO 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS, UTILIZANDO PADRÃO FNDE - SEDE DO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE |  |  |  |  | 12.070.635/0001-44 | CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO EIRELI | 043/2020 | 20/05/2020 | 12 MESES | 3.724.430,66 | 20/05/2021 |  | 191439,30 | 4.4.90.51.99 | 1351435.5 | 126230.67 | 1651401.98 | 3116594.74 | ANDAMENTO
|  | TOMADA DE PREÇOS 001/2020 PROCESSO 004/2020 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA |  |  |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME | 047/2020 | 15/06/2020 | 12 MESES | 1.125.386,41 | 15/06/2021 |  | 276341,46 | 4.4.90.51.99 | 123249.45 | 0 | 123249.45 | 712694.96 | ANDAMENTO
|  | TOMADA DE PREÇOS 002/2022 PROCESSO 018/2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO BEZERRA FILHO |  |  |  |  | 46108926000104 | SOLAR CONSTRUÇÕES LTDA | 142/2020 | 03/11/2022 | 06 MESES | 1353406,82 | 03/05/2023 |  |  | 4.4.90.51.99 | 483943.71 | 483943.71 | 483943.71 | 483943.71 | ANDAMENTO
|  | CONCORRÊNCIA 002/2020 PROCESSO 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS, UTILIZANDO O PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS MUNICÍPIO DE XEXÉU -PE |  |  |  |  | 11.446.462/0001-53 | R J DOS SANTOS EIRELI | 054/2020 | 10/09/2020 |  | 1337183,66 | 10/09/2021 | 12 MESES | 359211,98 | 4.4.90.51.99 | 706989.44 | 0 | 706989.44 | 1636229.91 | ANDAMENTO
|  | CONCORRÊNCIA 003/2020 PROCESSO 013/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE. |  |  |  |  | 27.928.441/0001-05 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME | 056/2020 | 14/09/2020 | 06 MESES | 856.093,15 | 14/06/2021 |  |  | 4.4.90.51.100 | 0 | 0 | 0 | 652007.74 | ANDAMENTO
|  | CONCORRÊNCIA 001/2016 PROCESSO 008/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I |  | FNDE |  |  | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 045/2016 | 20/05/2016 |  | 1.955.446,69 | 20/03/2017 | 20 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 653510.42 | ANDAMENTO
[17 empty] | TOTAL | 1835379.21 | 610174.38 | 2135345.69 | 4906056.61
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE - JANEIRO DE 2023
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO