## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)
UNIDADE: (1)	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - XEXEU - PE					EXERCÍCIO: (2)		2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) 15.451.1504.1026.0000					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO-DEZEMBRO-2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 011/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM JAZIDA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E URBANA DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS. DESTE MUNICÍPIO, XEXÉU- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 44.593. 290/0001-08	E B DA SILVA AMORIM ENGENHARIA	01	24/05/2022	180 CENTO E OITENTA DIAS	103400,00	24/08/2022			3.3.90.39.	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2022	Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO	014/2022	10/08/2022	02 MESES	9600,00	10/10/2022			3.3.90.36.00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2022	Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO	019/2022	18/10/2022	01 MÊS	4800,00	18/11/2022			3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	CONCLUIDO
PROC LIC 23/2022 TP 02/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de serviços de construção da praça de eventos Município, Xexéu- PE		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ: 40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		05/08/2021	03 TRES MESES	273418,94	05/11/2021	12 MESES	67732,46	4.4.90.51.99	220.108,54	0,00	0,00	220.108,54	CONCLUIDO
PROC LICITATORIO 030/2022 CONTRATO 118/2022	Contratação imediata de empresa especializadas em obras e serviços de engenharia visando a recuperação de vias (ruas e avenidas) em pavimnetação de pedra graníticas no MUNICIPIO DE XEXÉU- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 44.700.107/0001-18	JV TOLEDO VELOSO - ME		14/07/2022	90 noventa dias	139.733,60	14/10/2022			4.4.90.51	53527,87	0,00	0,00	53527,87	ANDAMENTO
PROC LICITATORIO 017/2022 TP 001/2022	Contratação de empresa de engenharia para construção do portico e arborização do acesso principal deste municipio XEXÉU- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 44.700.107/0001-18	JV TOLEDO VELOSO - ME		14/07/2022	06 meses	512.816,82	14/01/2023			4.4.90.51	497.003,97	94.456,73	94.456,73	497.003,97	ANDAMENTO
PROC 06/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2022	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA EM DIVERSOS BAIRROS E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICIPIO DE XEXÉU- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 44.700.107/0001-18	JV TOLEDO VELOSO - ME	06	11/03/2022	180 CENTO E OITENTA DIAS	105238,50	11/09/2022			3.3.90.39	66.604,50	0,00	0,00	66.604,50	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 034/2021 CONVITE 004/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO,COREEÇÃO E /OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI		21/09/2021	12 DOZE MESES	227441,28	21/09/2022			3.3.90.39	227.441,28	0,00	0,00	227.441,28	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 048/2022 CONVITE 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviçosCONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, CONSULTORIASTECNICA/OPERACIONAL CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI		25/10/2022	12 DOZE MESES	240620,16	25/10/2023			3.3.90.39	220.568,48	20.051,68	20.051,68	220.568,48	ANDAMENTO
Proc. Nº 047/2022 Tomada de Preços 004/2022	Contratação de empresa ou pessoa física na área de engnharia com profissional técnico em edificações nível médio destinado a execução de serviços na área de sua competência junto as diversas secretaria deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 46.661.307/0001-34	C A CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		16/11/2022	12 DOZE MESES	57600,00	16/11/2023			3.3.90.39	19.200,00	14.400,00	14.400,00	19.200,00	PARALIZADO
Proc. Nº 022/2018 Tomada de Preços 006/2018	Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviço na execução de redes coletoras de esgoto na rua projetada 01 Bairro Nova Xexéu - PE no Municipio de Xexéu-PE		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.000,00	14140,56	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	05/2019	04/01/2019	6 MESES	44.140,56	04/08/2019	12 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	24.788,66	PARALIZADO
Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE.		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	200.000,00	2.597,25	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	04/2019	04/01/2019	6 MESES	202597,25	04/07/2019	36 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	112.646,97	PARALIZADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	250.000,00	20215,43	07.808.854.0001-48	A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		02/03/2017	02 MESES	264352,76	02/05/2017	24 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	214352,76	PARALIZADO
TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS		FEM 2015 TERMO DE ADESÃO	772.442,77	64315,55	12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	022/2016	20/05/2016	FINAL DO EXERCICIO	836.241,64	31/12/2016	36 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	681.753,08	PARALIZADO
TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU,		REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO	155000,00	17792,18	11.446.462/0001-53	SILVA & SILVA LTDA	044/2018	20/08/2018	06 MESES	172792,18	20/02/2019			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	63.792,18	PARALIZADO
TOMADA DE PREÇO 003/2022 PROCESSO 028/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA DA PRAÇA DE CARROS E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE XEXÉU		EMENDA ESPECIAL	600.000,00	128.062,30	42.831.657/0001-40	WALLACY LUCAS LINS DE OLIVEIRA LIMA AIRELI	0377/2023	15/08/20222	06 MESES	728062,30	15/02/2023	06 MESSES		4.4.90.51.99	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 002/2022 PROCESSO LICIT. 053/2022 COTRATO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO LOGISTICA DA MATA SUL (CEAMASUL) DESTE MUNICÍPIO.		EMEDA PARLAMENTAR 81000741	4.295.500,00	28.663,04	23.085.532/0001-74	INJETEC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	16/12/2022	12 MESES	4.324.163,04	16/12/2023	24 MESES		4.4.90.00.00	226.616,37	226.616,37	0,00	226.616,37	ANDAMENTO

					TOTAL	2.213.471,01	955.524,78	728.908,41	3.310.804,66

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	XEXEU - PE, JANEIRO DE 2024

	___________________________________________________			___________________________________________________				___________________________________________________
	CLEITON EMANUEL S. DAS NEVES			ELIABE FRANCISCO E SILVA				THIAGO GONÇALVES DE LIMA
	SECRETARIO DE OBRAS			ENGENHEIRO FISCAL				PREFEITO

## EDUCAÇÃO
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023

							EXERCÍCIO: 2023
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPNJ: 19.614.772/0001-41					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO-DEZEMBRO-2023

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

		CONCORRÊNCIA 001/2020 PROCESSO 002/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS, UTILIZANDO PADRÃO FNDE - SEDE DO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE					12.070.635/0001-44	CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO EIRELI	043/2020	20/05/2020	12 MESES	3.724.430,66	20/05/2021	36 MESES	191.439,30	4.4.90.51.99	3.273.080,01	156.485,27	156.485,27	3.273.080,01	DISTRATADO
		TOMADA DE PREÇOS 002/2022 PROCESSO 018/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO BEZERRA FILHO					46.108.926/0001-04	SOLAR CONSTRUÇÕES LTDA	142/2020	03/11/2022	06 MESES	1.353.406,82	03/05/2023	12 MESES	121.497,22	4.4.90.51.99	1.474.904,04	990.960,33	990.960,33	1.474.904,04	ANDAMENTO
		CONCORRÊNCIA 003/2020 PROCESSO 013/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE.					27.928.441/0001-05	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME	056/2020	14/09/2020	06 MESES	856.093,15	14/06/2021			4.4.90.51.100	0,00	0,00	0,00	652.007,74	CONCLUÍDO
		CONCORRÊNCIA 001/2016 PROCESSO 008/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I		FNDE			12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	045/2016	20/05/2016		1.955.446,69	20/03/2017	20 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	653.510,42	PARALIZADA
		TOMADA DE PREÇOS 002/2023 PROCESSO LICIT. 009/2023 COTRATO 081/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCLUSÃO DA ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE.		PRECATÓRIO FUNDEF			23.085.532/0001-74	INJETEC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	081/2023	09/08/2023	06 MESES	1.396.202.12	08/02/2024			4.4.90.00.00	1.388.295,50	1.388.295,50	0,00	1.388.295,50	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇOS 001/2023 PROCESSO LICIT. 002/2023 COTRATO 037/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA, NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE.		PRECATÓRIO FUNDEF			46.108.926/0001-04	SOLAR CONSTRUÇÕES LTDA	037/2023	24/04/2023	06 MESES	1.102.533,95	24/10/2023	12 MESES		4.4.90.00.00	861.792,90	861.792,90	0,00	861.792,90	ANDAMENTO

							TOTAL	R$6.998.072,45	R$3.397.534,00	R$1.147.445,60	R$8.303.590,61

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE - JANEIRO DE 2024

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					ASSINATURA/CARIMBO DO GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## SAÚDE
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023

							EXERCÍCIO: 2023
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde Xexéu/PE CNPJ: 11.289.929/0001-07					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO-DEZEMBRO-2023

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

		CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços emergências de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE, deste Município, Xexéu- PE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			44.700.107/0001-18	JV TOLEDO VELOSO - ME		19/08/2022	90 DIAS	24.342,66	19/11/2022			4.4.90.51.00	22.701,86	0,00	0,00	22.701,86	CONCLUÍDO
							TOTAL	22.701,86	0,00	0,00	22.701,86

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE ,JANEIRO 2024

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO

## FMAS
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023

							EXERCÍCIO: 2023
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO-DEZEMBRO-2023

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

020/2014
023/2014
							TOTAL	R$-00	R$-00	R$-00	R$-00

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE, JANEIRO DE 2024

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETÁRIO

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).